Приложение к приказу 28-од от 02.12.2013

Утверждаю

директор ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония»   ____________

Ваничкина В.И

____________ 2013г

План - график мерой по обеспечению введения ФГОС ДО

СП «Детский сад №13» г. о. Отрадный Самарской области

| Срок | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Нормативно - правовое обеспечение |  |  |
| Декабрь- февраль | Разработка и утверждение плана - графика мероприятий («Дорожной карты») СП «Детский сад №13» | директор ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» Ваничкина В.И Руководитель СП «Детский сад №13» |
| Январь - май | Приведение локальных актов СП «Детский сад №13» в соответствии с требованиями ФГОС | Руководитель СП «Детский сад №13» |
| Организационное обеспечение |  |  |
| декабрь | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в СП «Детский сад №13» | Руководитель СП «Детский сад №13» |
| В течение года | Организация и проведение заседаний рабочей группы СП «Детский сад №13»по вопросам введения ФГОС ДО | Руководитель СП «Детский сад №13» |
| Январь - апрель | Переработка (внесение корректив) в инвариантную часть ООП ДО на основе примерных программ федерального уровня (по мере принятия реестра примерных программ дошкольного образования на федеральном уровне) | Старший воспитатель Старовойтова И.А. |
| В течение года | Организация участия педагогических работников в региональных семинарах по вопросам введения ФГОС ДО | Руководитель СП «Детский сад №13» |
| В течение года | Консультирование педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | Рабочая группа СП |

| В течение года | Организация участия педагогов СП «Детский сад №13»в проведении окружных этапов областных конкурсов «Воспитатель года», «Детский сад года», «Инновационный детский сад», в Открытом фестивале работников дошкольного образования и д.р | Руководитель СП «Детский сад №13»; Старший воспитатель Старовойтова И.А. |
| --- | --- | --- |
| Октябрь - декабрь | Организация участия педагогов СП «Детский сад №13» в региональном Форуме педагогических работников дошкольного образования, методических неделях | Руководитель СП «Детский сад №13»; Старший воспитатель Старовойтова И.А. |
| Март, апрель, август, октябрь | Участие в окружных семинарах и конференциях, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | Руководитель СП «Детский сад №13»; Старший воспитатель Старовойтова И.А.; рабочая группа |
| В течение года | Участие в мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Рабочая группа, ответственная Савельева П.Д. |
| Июль | Подготовка отчета о реализации ФГОС ДО за I полугодие 2014 года | Старовойтова И.А Савельева П.Д. |
| Май | Мониторинг состояния методической службы в СП «Детский сад №13» | Старший воспитатель Старовойтова И.А |
| Июль - август | Составление плана - графика мероприятий по реализации ФГОС ДО на 2014-15 уч.год | Руководитель СП «Детский сад №13»; Старший воспитатель Старовойтова И.А. Рабочая группа. |
| Кадровое обеспечение |  |  |
| В течение года | Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам ведения ФГОС ДО | Руководитель СП «Детский сад №13» |
| В течение года | Корректировка плана повышения квалификации работников СП по вопросам введения ФГОС ДО | Руководитель СП «Детский сад №13»; Старший воспитатель Старовойтова И.А. |
| Информационное обеспечение |  |  |
| В течение года | Освещение мероприятий по введению ФГОС ДО на педагогических часах и совещаниях | Старший воспитатель Старовойтова И.А Рабочая группа |
| В течение года | Создание раздела ФГОС на сайте ДОО и освещение мероприятий по введению ФГОС ДО | Старший воспитатель Старовойтова И.А Балахонкина Н.И. |
| В течение года | Обеспечение публичной отчетности СП «Детский сад №13» | Руководитель СП «Детский сад №13» |